## PLAN_S1
2026-07-28 10:27
2006
2006-09-01
予想工数
[17 empty] | 稼働日数 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2006-04-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-04-01
| Stat | Pri | Start | End |  |  |  |  | 計量士試験 |  |  | （一般） | 識別用 | fun1 | 備考 | 担当 |  | 計 | 2006-04-01 | 2006-05-01 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01
| ☆ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | 10/2願書配布・10/16～/31受験願書受付 |  |  |  | 2/6-講習会 | 試験3/4
| ☆ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 模擬試験
| ☆ |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | H15 |  | 最初に現在の実力試し | bar: 2006-10-01
| ☆ |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 |  | H16 |  | 一通りこなし、力試し | bar: 2007-02-01
| ☆ |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 |  | H17 |  | （予備） | bar: 2007-02-01
| ☆ |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 |  | H18 |  | 最終 模擬試験 | bar: 2007-02-01
| ☆ |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 傾向別過去問題集 |  |  | １日当たり5～6頁 |  |  | 550 |  |  |  | 2006-10-01: ■■; 2006-11-01: ■■■■; 2006-12-01: ■■■■; 2007-01-01: ■■■■
| ☆ |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 基礎知識 |  |  |  |  | 110
| ☆ |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 法規 |  |  |  |  | 180
| ☆ |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 質量の計算 |  |  |  |  | 110
| ☆ |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 計量管理概論 |  |  |  |  | 150
| ☆ |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | テキスト |  |  | １日当たり5～6頁 |  |  | 520 |  |  |  | 2006-10-01: ■■; 2006-11-01: ■■■■; 2006-12-01: ■■■■; 2007-01-01: ■■■■
| ☆ |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 基礎知識 |  |  |  |  | 40
| ☆ |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 法規 |  |  |  |  | 280
| ☆ |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 質量の計算 |  |  |  |  | 100
| ☆ |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 計量管理概論 |  |  |  |  | 100
| ☆ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 準備講習会 |  |  | 是非でないが余裕があれば参加 | [6 empty] | 2006-11-01: 11/7～日本計量振興協会講習会
| ☆ |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 直前講習会 |  |  | できる限る参加が望ましい | [6 empty] | 2007-02-01: 2/6～日本計量振興協会講習会
| ☆ |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
一般計量士用です、必要に応じ適宜修正してください。